立項建議書

| 建議單位 | 达方分会 | 負責人 | 马建辉 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建議專案 | 捐赠投影仪项目（第一期） | 建議時間 | 2013/7/30 |

專案背景

通過麥田計劃志願者的實地走訪，我們真實地看到貧困山區的小學，在那裡沒有先進的網路，也沒有豐富的娛樂活動，老師的教學都是通過黑板與粉筆來教育學生，無法讓老師、孩子都感受多媒體教學的優勢。農村家庭的經濟收入很單薄，而處於九年義務教育階段，小學的書學費是免收的，學校的經濟條件則是很艱苦，更無法購買任何的大型設備。 山區小學學生獲得的知識大多數都是從教科書上學到的，課外獲取知識的途徑基本沒有，如果我們能為山區學校搭建多媒體教室則會是一個很好的途徑。有一間多媒體教室對於貧困山區小學來說是一個遙不可及的夢想，這對於缺乏師資和教學資源的農村小學是一種很大的幫助，會很大程度上提高學生的成績和開拓學生的思維。這影響的不僅僅是一節課或一個學生，而是一個地區的鄉鎮教育事業。

專案目標

捐贈投影儀設備及配套設施，儘快的為山區學校搭建多媒體教室，讓山區學生與城市學生一樣平等地享受更多的教育資源，提高學生的成績，開拓山區孩子的視野。

專案宗旨

实现科技教学的真善美！

項目週期

长期

專案內容

向7所山區學校捐贈10台投影儀及配套設施，為7所山區學校建設多媒體教室。

執行部門

合作执行: 明基友達基金會（项目部、达方分会） 麥田計劃（蘇州團隊）

執行方式

明基友達基金會、麥田計劃与山區學校签署《捐贈协议》，捐赠投影儀及配套設施，由明基友達基金會聯合麥田計劃執行實地發放（9月學校開學時實地捐贈儀式）。發放時，若時間和條件允許，志願者可為山區孩子上一節多媒體教學的課。 由麥田計劃蘇州團隊負責以下反饋： - 學校接收投影儀時的照片，或使用投影儀教學的照片。 - 明基友達基金會的LOGO和旗幟照片，拍照反饋的時候展現投影儀上明基友達基金會的LOGO，並合拍明基友達基金會的旗幟和麥田計劃的旗幟。 - 收据(統一格式，需接收學校簽字並蓋章) - 反饋後續的追蹤，如片源的更新、燈泡的更新、故障維修等。 - 學校接收投影儀後，麥田計劃需在3天內在論壇發帖(圖文並茂)，感謝明基友達基金會對山區小學的慷慨捐贈。麥田計劃前線團隊需至少一年2次反饋學校利用多媒體教學的情況。

執行物件

投影儀及配套設施 明基(BenQ)TS5276投影機/數量：10/顏色：黑色/價值（人民幣）：￥2100×10=￥21000 信鴿(XINGE)100英寸電動投影幕布4:3玻珠幕/數量：10/顏色：白/價值：￥300×10=￥3000 英特曼（ETMAN）JR2165 WS 6位总控多用插座 6米/數量：10/顏色：白/價值：￥50×10=￥500

進度計畫

本期项目從2013年8月起至2013年9月底 第1-5天，麥田計劃向明基友達基金會提交申請資料包括以下內容。 ❶山區學校走訪資料（學校的實際情況，附有實地走訪拍攝的照片） ❷需求投影儀的數量 ❸申請目的（比如建立電教室等） ❹是否需要投影儀的配套設施（如DVD、幕布、片源等） 第6-20天，明基友達基金會審核申請資料，與麥田計劃討論執行細節。 第21-40天，投影儀及配套設施寄送到麥田計劃蘇州團隊，由麥田計劃蘇州團隊轉寄到麥田計劃前線團隊。 第41-61天（即9月中上旬學校開學時間），由明基友達基金會聯合麥田計劃前線團隊執行實地签署《捐赠协议》，舉行捐赠儀式。

可行性分析

從古到今的教育學家都曾指出：興趣是最好的老師。利用多媒體因材施教，衝擊學生的思維興奮點，再加上圖形、文字、三維動畫，把教學課程、課外知識表現得聲形並茂、生動活潑，使學生變被動學習為主動學習，積極的跳動學生的求知欲望和興趣。 利用多媒體教學與傳統教學的相比，有以下幾點優勢：一是目的延續，以便使下一代能繼承前人的聰明與智慧，實現社會的前進，人類的進步。二是方式方法進步，多媒體課件教學是在現代教育技術發展到一定水準之後，才逐步為廣大教師接受的一種教學方式，它的特點是形式新穎，能夠把枯燥無味的知識變成形象生動的圖像、聲音、視頻、動畫，讓學生更容易理解、掌握所學的知識，同時還能提高學生學習的興趣。三是效果顯著，利用多媒體課件教學，效果相對較好，學生較易掌握所學知識，課堂效率較高。 目前，麥田計劃已經有對山區學校進行了多媒體教室的籌建，而且已經取得了很好的效果。如麥田計劃揚中團隊對赣榆县柘汪镇的陡岭小学建設多媒體教室執行成功，我們可以借助他們的經驗。

專案預算

编号; 项目; 单位; 数量; 单价; 总价; 备注. 1; 明基(BenQ)TS5277投影機; 台; 10; 2100; 21000. 2; 信鴿(XINGE)100英寸電動投影幕布4:4玻珠幕; 个; 10; 300; 3000. 3; 英特曼（ETMAN）JR2165 WS 7位总控多用插座; 米; 60; 500. 4; 物流費; 401; 新邦物流：蘇州－吉安／蘇州－吉水／蘇州－萍鄉／蘇州－武漢. 5; 明基logo標貼; 貼於包裝外箱及物品. 6; 明基友達基金會旗幟; 用於捐赠仪式時合影.