2013年浙江大学红十字会红五月主题

活动策划书

——“仲夏夜,让我们寻回公益的初心”烛光分享会

主办单位：浙江大学红十字会学生分会

2013/5/1

目录

一．活动背景	3

二．活动目的	3

三．活动时间及地点	3

四．活动对象	4

五．活动流程	4

前期宣传	4

三、主题讲座	5

六．突发情况处理	7

七．活动预算	7

一．活动背景

5月8日是“世界红十字日”，每年这个时候浙江大学红十字会都会在校内外开展一系列与此相关的活动以纪念“5·8”世界红十字日。现在公益这件事很热，小到个人大到企业都在热火朝天的做公益，对企业来说这件事可以极高的提升他们的正面形象，和社会责任感挂起钩来，对于个人来说志愿者小时数和可以充实自己的简历，但是真正做公益的那种初心好像被很多人所忽略了。当公益变得浮于表面而缺乏了那种最纯粹的公益精神的时候，我们希望通过这场分享会能让许多人找到做公益最纯粹的初心。

二．活动目的

1.通过新颖的活动形式，使同学们去认真了解身边那些公益的社团及组织所做的事和他们的宝贵经历，用身边普通同学的力量使他们受到感染，宣扬一种最纯粹的公益心，倡导学生热心公益，传递正能量。

2.加强学校各个公益社团的相互了解与沟通，传递各自优秀的理念，有利于各自更好的发展，同时这也是校内社团很好的一次交流平台，并向全校分享自己的公益心得体会的机会。

3.通过公益故事分享会，宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神，倡导青年学生热心公益事业，把弘扬红十字精神与加强学校的精神文明建设和青年学生思想道德建设有机地结合起来，为培养更多的全面性发展人才做出新的贡献

4.磨砺新人处理事情的能力和组织能力.

三．活动时间及地点

2013年5月11日周六晚上19:00

东田径场

四．活动对象

浙江大学全体师生

五．活动流程

一、前期宣传

1.制作横幅，文广活动及分享会的时间地点内容。

2.制作海报：主要就关于这次主题：身边像我们一样的普通人，在做着一些很不平凡的事，是时候静下心来倾听别人的最棒的经历和最纯粹的感动。再简单加入一些关于主讲嘉宾的介绍。

3.网络宣传：98论坛发帖 人人发状态及日志以文字+照片的方式介绍各个主讲嘉宾宣讲的主题和个人资料，利用转发等方式传递。

二、主题讲座

【活动准备】

（1）联系讲座的几个嘉宾，三农、麦田组织、爱心社、碑塔社、AIESEC、绿之源的嘉宾各一个，要求具有感染力和一定演讲水平。（嘉宾主要是结合自己亲身公益经历，以故事分享的形式感染在场同学，主题由嘉宾自定，在宣传时加入对嘉宾主题的宣传。）

（2）找主持人

（3）准备小礼品

（4）申请纪实考评加分

（5）现场所需物品（蜡烛，灯光，话筒等）

【现场流程】(具体时间长度再定)

1、开场前考虑用音箱放音乐。

2、6:30——7:00 同学和嘉宾到场，引导员引导同学们该坐在哪里，开始后将签到表传下去填写（或者在入口处签到）。

3、主持人开场，然后第一组嘉宾依次介绍自己和自己要讲的主题，每个嘉宾2~3分钟，在同学们落座地的外围站成两排，介绍他们时工作人员用灯把他身边打亮，制造追光灯效果；最后主持人告诉大家规则，总共两场，每个人可以选择自己感兴趣的两个人听。（事先规划好每个嘉宾讲的地点，便于待会儿引导同学和嘉宾，避免混乱）

4、同学们决定好第一个要听的人，走到嘉宾身边坐下，每个嘉宾拿一个灯照亮自己便于同学分辨，同学绕嘉宾身边坐下后关掉灯点上蜡烛（或者用电蜡烛代替）开始分享，大概在20分钟左右，包括交流时间。（对于中途被吸引过来的同学，工作人员要给他们介绍，维护好现场秩序）

5、第二组的嘉宾上台依次介绍自己和自己要讲的主题。

6、同学们选择第二场要听的人，同样在嘉宾身边坐下，选择好后，嘉宾开始分享交流。（最好给嘉宾提供点水）

7、大家归位，分享交流环节，有同学听完他们的故事之后觉得对自己有触动可以站起来分享，或者刚刚有问题来不及问也可以提，分享或者提问的人可以得到小礼品.

8、主持人上场总结+煽情，带领大家一起【从一个手指逐渐增加到五个手指一起鼓掌】，然后拥抱身边的人传递正能量，结束。

最后确定一下他们都签到了。

注意事项：

1..这个活动效果最主要还是取决于嘉宾的演讲是否吸引人，联系的同学尽量找擅长演讲的人，最好能当面跟嘉宾交流一下，活动开始前让他们提供讲稿，尽量保障能有感染力。

2.可能会有同学中途离场的情况，让相关社团保证参加人数，尽量避免某些场人过多，某些场人过少的情况。

3.主持人要能调动气氛。

六．突发情况处理

1、时事关注天气预报，当天如遇下雨，时间推后，尽早通知。

2.来交流上的人很少： 自己的人凑数，尽量不冷场；发动同学朋友捧场

3、老师或学姐临时有事不来或迟到，暂时取消第一轮那个人的场次；嘉宾若在第二轮开始前到场，则在第一轮结束后，重新介绍并参与第二轮宣讲。

七．活动预算

浙江大学红十字会

2013年4月