中华女子学院爱心公益创意策划

同行的爱

——关爱城市低收入家庭儿童成长计划

一、活动名称:同行的爱——关爱城市低收入家庭儿童成长计划

二、活动主题:让爱起航，放飞梦想

三、组织机构：

主办单位：中华女子学院团委

承办单位：中华女子学院团委学术实践部

协办单位：中华女子学院校学生会学术实践部

四、项目背景及意义

在城市尽头，没有繁华的街市，闪亮的霓虹；在城市的尽头，只有破旧的棚户区，有饱经生活风霜的生命；在城市的尽头，有他们这样一群人。

该怎样称呼他们？外来务工人员子女？农民子弟？亦或是农民工二代？

每个孩子都是宝，每个孩子都是国家的希望与栋梁，但是他们却因为受地区差异、家庭条件、文化背景等外界因素的影响，而不能得到平等接受良好教育的机会。尤其是在北京这种大城市，更是将教育不公体现得淋漓尽致，他们自身的境遇难以改善，很大程度上依赖政府，政府在努力，但政府的投入不可能一蹴而就，这是一个漫长而艰巨的过程，而是孩子的成长却是一刻也不能耽误。

农民工兄弟为北京的建设做出了巨大的贡献，政府对其子女的物质的关怀逐渐增多，这是一个良好的开始，但在文化教育、身心健康、贫富偏差、社会边缘化等方面的诸多问题却越来越困扰着他们，同时也逐渐引起社会的广泛关注。农民工和许多城市低收入家庭的孩子都就读于基础设施差、师资条件十分匮乏的打工子弟学校或师资力量不怎么好的学校，与城市孩子的就读环境有着天壤之别。这种与生俱来的差距让他们从小就不得不经历这些不平等，也不得不接受长此以往给他们带来的种种负面影响。

游戏是童年的调色盘，是孩子们乐于参与、融为一体最积极的方式，也是帮助“边缘儿童”提高表达交流能力和改善心理排斥问题的重要途径。本次活动以设计游戏为切入点，邀请同龄城市孩子、父母、老师参与到活动中 。意义就在于提供给低收入家庭儿童一个与城市孩子平等交流的机会，让他们得到同城市孩子一样的关注，不为自己的处境感到自卑，相反感受到社会对他们的爱和关注。用我们的爱去感染他们，让他们加深与父母之间的沟通、理解。让他们了解子弟学校老师的艰辛工作，学会感恩。希望这一小小的活动能够成为其城市生活中 “小小的幸福”，也期望局部修复和改善“边缘儿童”的心理状态，使其问题得到一定缓解和消除，尽快适应城市生活系统，逐渐回归到快乐成长、健康生活的状态。

五、活动简介

（一） “朋友手牵手”

1、前期准备：事先与需要牵手的两所小学（北京芳草地国际小学、育英小学）联系，告知活动当天的活动安排及流程，以及当天的注意事项。

2、时间：2010年11月20日（9：30——17：00）

3、地点：育英小学（西北旺镇屯佃村）

4、参与人员：育英小学愿意参加活动的学生（不少于50人）；北京芳草地国际小学带队老师2名、学生30名；中华女子学院志愿者15名；对外招募志愿者5名

- 当日活动安排：

- 所有志愿者须在8：30到达育英小学，并与该校孩子做短暂交流。

- 由北京芳草地国际小学带队老师带领其学生乘校车前往育英小学，须在9：00左右到。

- 文艺汇演（育英小学、北京芳草地国际小学、志愿者各四个节目，相间表演；主持人为育英小学学生、北京芳草地国际小学学生、志愿者各一名；时间：9：30——11：30）

- 午餐时间，自由交流（11：30——13：00）建议自带午餐

- 主题活动——团队默契和团队精神培养（13：00——16：00）

  - 破冰游戏：引路人

  - 系列活动：报数、圆球游戏、 我们是最棒

  - 手工：制作邀请卡（为下周的亲子活动作准备）

④  思考与总结：

- 自由交流（16：00——17：00）包括互留联系方式

- 活动结束。育英小学孩子由学校老师安排回家；北京芳草地国际小学带队老师2名、学生30名回校；志愿者整理现场后，返回；

（二）“大声说爱你”

1、前期准备：由孩子们自己制作邀请卡，邀请父母于2010年11月27日13：30——17：00参加亲子大会，志愿者打电话一一通知；每个孩子给父母一封信；提前购买开亲子大会的物资

2、时间：2010年11月27日（9：30——16：00）

3、地点：育英小学（西北旺镇屯佃村）

4、参与人员：育英小学学生及学生家长；中华女子学院志愿者15名；对外招募志愿者5名（还是上次的志愿者，保持不变）

- 当日活动安排：

- 所有志愿者须在8：30到达育英小学，并与该校孩子做短暂交流。

- 上课（9：00——11：30）：

① 破冰游戏：大风吹，小风吹

  - 讲故事：孩子们相互分享故事（讲故事的孩子，奖励书一本，类型自选）

  - 手工课：尽量是折纸，不用剪刀

  - 教唱歌：儿歌或是励志歌曲

- 午餐时间，自由交流（11：30——13：30）建议回家吃饭，可自带午餐

- 亲子活动（13：30——16：00）：

①游戏环节：猜爸爸妈妈，毛毛虫，气球大战，小西瓜、大西瓜，两人三足

②煽情环节：学生诗朗诵《爸爸妈妈辛苦了》；孩子们把事先写给爸爸妈妈的信大声读给爸爸妈妈听，并大声喊出：“爸爸妈妈我爱你”，家长回应：我也爱你；③家长代表发言：表达对孩子的感谢和希冀。

（5） 活动结束。育英小学孩子由家长带回家；志愿者整理现场后，返回；

（三）“我要谢谢你”

1、前期准备：孩子们自行制作感谢卡

2、时间：2010年12月4日（9：30——16：00）

3、地点：育英小学（西北旺镇屯佃村）

4、参与人员：育英小学愿意参加活动的孩子及全体老师；中华女子学院志愿者15名；对外招募志愿者5名（还是上次的志愿者，保持不变）

5、当日活动安排：

- 所有志愿者须在8：30到达育英小学，布置场地并与该校孩子做短暂交流。

- 师生活动（9：00——11：30）：

①  破冰游戏：松鼠与大树

②  自由交流（9：40——10：30）谈论学习、生活、梦想，听老师讲自己的故事，听志愿者讲亲历故事

③  包饺子比赛：按人数合理分组，老师休息。志愿者马上布置场地，摆好桌子、案板；放上面皮、饺子馅等一系列包饺子所必须的东西（按人均十五个来计算），按小组人数分配任务，看谁包的又好又快。选出冠军，每人奖励一份小礼品。

（3） 煮饺子由志愿者来完成，煮熟后，由排名靠前的队伍成员为老师送上饺子，并代表大家说出感谢的话，大家一起道上感谢，并纷纷送上感谢卡。

（4） 活动结束。育英小学孩子由老师安排回家；志愿者整理现场后，返回；

（四）“我来抱抱你”

1、前期准备：与家长、老师沟通孩子们出行的安全；联系车辆

2、时间：2010年12月11日（10：00——16：00）

3、地点：奥林匹克森林公园

4、参与人员：育英小学愿意参加活动的孩子及两名带队老师；中华女子学院志愿者15名；对外招募志愿者5名（还是上次的志愿者，保持不变）

5、当日活动安排：

- 所有志愿者须在9：30之前到达奥林匹克森林公园，布置场地，并发起活动号召

- 大声唱歌（以吸引大家的注意力）

- 游戏环节：

①破冰游戏：角色蹲

②壮胆游戏：告诉世界我是谁

③煽情游戏：拥抱给我力量

（4）  午餐（12：00——13：30）：自带，以野餐形式

（5）  参观鸟巢、水立方（14：00——16：00）

（6）  活动结束，与志愿者拥抱，分别；老师带孩子们乘大巴返校

六、经费预算：

| 总体开支 | 横幅 | 60元/条 | 5条 | 300元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电话、交通费补贴 | 100元/人 | 20人 | 2000元 |
|  | 机动 |  |  | 200元 |
| “朋友手牵手” | 篮球 | 40元/个 | 4个 | 160元 |
|  | 卡纸 | 12元/套 | 10套 | 120元 |
|  | 小剪刀 | 2元/把 | 30把 | 60元 |
|  | 小刀 | 1元/把 | 30把 | 30元 |
| “大声说爱你” | 奖励图书 | 20元/本 | 20本 | 400元 |
|  | 呼啦圈 | 15元/个 | 5个 | 75元 |
|  | 折纸 | 4元/本 | 10本 | 40元 |
|  | 气球 | 7元/包 | 5包 | 35元 |
|  | 绳子、布带 |  | 20对 | 免费 |
| “我要谢谢你” | 饺子 | 0、3元/个 | 人均15个 | 300元 |
|  | 冠军小礼品 | 10元/份 | 5份 | 50元 |
| “我来抱抱你” | 车费 |  |  | 1000元 |
| 总计 | 4770元 |  |  |  |

注：除志愿者补贴、做饺子的经费及车费外，其他所有开支项均可靠募捐得来。

中华女子学院·罗思思

2010年11月5日